РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВАРЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2017 г.							№ 22

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016год

В соответствии с постановлением Администрации Вареновского сельского поселения от 16.08.2013г. № 78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вареновского сельского поселения», распоряжением Администрации Вареновского сельского поселения от 23.08.2013г. №104 « Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вареновского сельского поселения», Администрация Вареновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2016 году муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Вареновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

Вареновского сельского поселения			С.В. Янчевский

Постановление  вносит

Отдел экономики и финансов

администрации Вареновского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Вареновского сельского поселения

от 13.03.2017г. № 22

Отчет

о реализации в 2016 году муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2016 год

С каждым годом роль бюджета как важнейшего инструмента социально-экономической политики в Вареновском сельском поселении непрерывно возрастает, что связано с проводимой долгосрочной бюджетной политикой по мобилизации собственных доходов на основе экономического роста и развития налогового потенциала, концентрации средств на решение социальных и экономических задач, повышение эффективности  бюджетного процесса.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Вареновского сельского поселения, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития поселения.

Основными результатами бюджетных реформ последних лет стали:

формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

внедрение в бюджетный процесс среднесрочного бюджетного планирования;

использование единого программного продукта отделом экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения для обеспечения бюджетного процесса;

применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, посредством формирования муниципальных программ, реестров расходных обязательств, докладов о результатах и основных направлений деятельности, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

Результатом проведенной работы стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами Вареновского сельского поселения, характеризующейся следующими показателями:

Основные показатели бюджета Вареновского сельского поселения в 2016 году

(тыс. рублей)

| Показатель | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы, всего | 27217,0 | 27936,5 | 102,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые | 5276,1 | 5995,6 | 113,6 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 21940,9 | 21940,9 | 100 |
| Расходы, всего | 27255,4 | 27024,0 | 99,2 |
| Дефицит (-), профицит (+) | 38,4 | 912,5 | - |

На достижение высоких показателей исполнения бюджета Вареновского сельского поселения оказало влияние принятие муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Вареновского сельского поселения от 10.10.2013 № 86. На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 4615,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 4496,4 тыс. рублей, или 97,4%.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Вареновского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2016 года на постоянной основе.

В рамках  реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2017 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составили 5995,6 тыс. рублей, план 2016 года исполнен на 113,6%. По контрольному событию программы данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2016 год предусмотрено 4615,0 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2017 заключено контрактов и договоров на сумму 640,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 553,8 тыс. рублей, или 86,5 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2016 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Вареновского сельского поселения» расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 20165 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы не исполнено в связи с отсутствием необходимости в привлечении заемных средств в бюджет Вареновского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на отчетную дату показатели объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в бюджете района на 2016 год, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», отчетный период 2016 год представлен по форме таблицы 15 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Вареновского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Вареновского сельского поселения от 12.09.2013 № 163 (далее – Методические рекомендации).

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период представлен по форме таблицы 16 к Методическим рекомендациям.

3. Перечень контрольных событий муниципальной программы

По контрольному событию  подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» муниципальной программы срок исполнения не наступил.

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения разработан проект бюджетного прогноза  Вареновского сельского поселения на долгосрочный период. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2014 № 883 и постановлением Администрации Вареновского сельского поселения от 19.02.2016 № 10 бюджетные прогнозы Ростовской области и Вареновского сельского поселения на долгосрочный период должен быть утверждены  до 01.03.2017 года.

Контрольное событие подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы исполнено в срок:  проект решения Собрания депутатов Вареновского сельского поселения «О бюджете Вареновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» сдан своевременно в срок до 10.12.2016 и в полном объеме, принято решение от 27.12.2016 № 33.

Контрольное событие подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Вареновского сельского поселения» муниципальной программы не исполнено в связи с отсутствием необходимости в привлечении заемных средств в бюджет Вареновского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено,  основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

5. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 4615,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 4496,4 тыс. рублей, или 97,4%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены по форме таблицы 17 к Методическим рекомендациям.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены по форме таблиц 18 и 19 к Методическим рекомендациям.

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Вареновского сельского поселения от 10.10.2013 № 86.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренных решением Собрания депутатов Вареновского сельского поселения «О бюджете Вареновского сельского поселения на 2016 год» от 25.12.2015 № 154 в течение 2016 года принято 3 постановления Администрации Вареновского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 26.02.2016 № 69; от 24.10.2016 № 12; от 30.12.2016 № 43.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является необходимость перераспределения бюджетных ассигнований бюджета Вареновского сельского поселения на выполнение полномочий за счет средств бюджета поселения.

8. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы направлена в отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения по форме таблицы 21 к Методическим рекомендациям. Сумма экономии в 2016 году составила 118,6 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования между основными мероприятиями муниципальной программы в 2016 году не перераспределялись.

Этапы расчета бюджетной эффективности реализации муниципальной программы:

1) степень реализации основных мероприятий:

СРм = Мв / М,

где

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 31 / 31 = 1

2) степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 104287,4 / 104623,9 = 0,997

3) эффективность использования средств бюджета Вареновского сельского поселения:

Эис = СРм / ССуз,

где

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Вареновского сельского поселения.

Эис = 1 / 0,997 = 1

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и выше.

9. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Основным риском реализации программы является возможное снижение темпов экономического роста, что может повлечь увеличение дефицита местного бюджета и, соответственно, муниципального долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, существуют риски использования при формировании документов стратегического планирования (бюджетной стратегии, муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов.

Для управления финансовыми рисками при реализации муниципальной программы основной мерой правового регулирования станет утверждение бюджетного прогноза Вареновского сельского поселения  на долгосрочный период и утвержденный распоряжением Администрации Вареновского сельского поселения от 20.10.2016 № 5б прогноз долгосрочного социально-экономического развития Вареновского сельского поселения до 2019 года.

Минимизации рисков способствует совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс и межбюджетные отношения в Варенеовском сельском поселении, своевременное принятие решений Собрания депутатов Вареновского сельского поселения о бюджете Вареновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета Вареновского сельского поселения.

Решения Собрания депутатов Вареновского сельского поселения о бюджете Вареновского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период и об утверждении отчета об исполнении бюджета Вареновского сельского поселения приняты своевременно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Собрания депутатов Вареновского сельского поселения «О бюджетном процессе в Вареновском сельском поселении».

Оценка результатов реализации мер правового регулирования представлена по форме таблицы 20 к Методическим рекомендациям.

10. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

- Таблица 15

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», отчетный период 2016 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Вареновского сельского поселения и снижением недоимки | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие: Реализация Плана мероприятий Администрации Вареновского сельского поселения по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Вареновского сельского поселения | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | В результате реализации Плана мероприятий, утвержденных постановлением Администрации Вареновского сельского поселения от 24.02.2015 № 10 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет Вареновского сельского поселения на 2015-2017 годы» план 2015г. по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 101,4%. | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Вареновского сельского поселения об утверждении бюджетного прогноза Вареновского сельского поселения на долгосрочный период | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района планируется разработка бюджетного прогноза Вареновского сельского поселения на долгосрочный период | X | 01.01.2017 | X | X | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие: Формирование расходов бюджета Вареновского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | переход на формирование и исполнение бюджета Вареновского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Вареновского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Вареновского сельского поселения планируется в 2015 году в размере 86 %. По состоянию на 01.01.2016 на реализацию муниципальных программ направлено 93,1% всех расходов бюджета поселения. | весь период |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие: Переход с 2014 года к новому порядку составления бюджета Вареновского сельского поселения на основе программного подхода | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | Бюджет Вареновского сельского поселения на 2015-2017 годы принят на основе программного подхода | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие: Применение программной бюджетной классификации | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | В целях формирования бюджета Вареновского сельского поселения на основе программного подхода принят приказ финансового отдела администрации от 29.10.2014 № 97а «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Вареновского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие: Включение ассигнований бюджета Вареновского сельского поселения в проекты муниципальных программ Вареновского сельского поселения по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства только с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | В проекты муниципальных программ Вареновского сельского поселения бюджетные ассигнования на новые расходные обязательства включались при наличии средств, полученных в результате оптимизации действующих расходных обязательств | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Вареновского сельского поселения об утверждении бюджетного прогноза Вареновского сельского поселения на долгосрочный период | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения планируется разработка бюджетного прогноза Вареновского сельского поселения на долгосрочный период | X | 01.01.2017 | X | X | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Вареновского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | весь период |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие Своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Вареновского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | В соответствии с изменениями в областном законодательстве своевременно вносятся изменения в решения Собрания депутатов Вареновского сельского поселения от 31.07.2007г. № 80 «О бюджетном процессе в Вареновском сельском поселении», в распоряжения администрации Вареновского сельского поселения от 26.08.2013 № 110 «О порядке исполнения бюджета Вареновского сельского поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Вареновского сельского поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Вареновского сельского поселения», от 26.08.2013 № 109 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Вареновского сельского поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Вареновского сельского поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Вареновского сельского поселения)» | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Вареновского сельского поселения проекта решения «О бюджете Вареновского сельского поселения на 2016» | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Вареновского сельского поселения на 2016 год» в Собрание депутатов Вареновского сельского поселения | Х | 10.12.2015 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вареновского сельского поселения | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вареновского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по распоряжениям Администрации Вареновского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | весь период |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие Формирование резервного фонда Администрации Вареновского сельского поселения | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | Формирование резервного фонда Администрации Вареновского сельского поселения проводится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременно подготавливаются проекты распоряженийАдминистрации поселения о выделении средств из резервного фонда. За 2015 год подготовлено 4 проекта распоряжений | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие Своевременное предоставление бюджетных средств по постановлениям Администрации Вареновского сельского поселения для исполнения тех расходов, которые не могут быть выделены в ведомственной структуре расходов бюджета Вареновского сельского поселения в процессе формирования проекта решения Собрания депутатов Вареновского сельского поселения о бюджета Вареновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | По заявкам главных распорядителей финансирование за счет средств резервного фонда проводится своевременно. За 2015г. профинансировано заявок на сумму 1560,2 тыс.руб. | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Вареновского сельского поселения проекта решения «О бюджете Вареновского сельского поселения на 2016» | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Вареновского сельского поселения на 2016 год» в Собрание депутатов Вареновского сельского поселения | Х | 10.12.2015 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Вареновского сельского поселения | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | весь период |  | 10882,4 | 10882,4 | 10737,0 | 1463,5 |
| 2.3.1 | Мероприятие Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Вареновского сельского поселения в соответствии с возложенными на него функциями в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | Обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата Финансового управления | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10882,4 | 10882,4 | 10737,0 | 1463,5 |
| 2.3 | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Вареновского сельского поселения проекта решения «О бюджете Вареновского сельского поселения на 2016 год» | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Вареновского сельского поселения на 2016 год» в Собрание депутатов Вареновского сельского поселения | Х | 10.12.2015 | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Вареновского сельского поселения | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Вареновского сельского поселения | весь период |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятие Планирование бюджетных ассигнований на основании утвержденной Финансовым управлением администрации Вареновского сельского поселения методики | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | Бюджетные ассигнования планируются на основании методики, утвержденной приказом финансового отдела администрации от 14.08.2012 № 33 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Вареновского сельского поселения» | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Мероприятие Принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | Бюджетные ассигнования на реализацию новых расходных обязательств принимаются с учетом сроков и механизмов их исполнения | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Мероприятие Составление проекта показателей расходов бюджета Вареновского сельского поселения | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | Принято постановление Администрации Вареновского сельского поселения от 02.06.2015 № 597 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Вареновского сельского поселения и составления проекта бюджета Вареновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» | 15.10.2015 | 10.12.2015 |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Мероприятие Ведение реестра расходных обязательств Вареновского сельского поселения | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | Составлены и предоставлены в Министерство финансов РО уточненный и плановый реестры расходных обязательств Вареновского сельского поселения | 15.01.2015 | 01.06.2015 |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Мероприятие Организация методологического руководства работой главных распорядителей средств бюджета Вареновского сельского поселения при подготовке проекта бюджета Вареновского сельского поселения | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | Принято постановление Администрации Вареновского сельского поселения от 02.06.2015 № 597 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Вареновского сельского поселения и составления проекта бюджета Вареновского сельского поселения на 2016 год» | 3 квартал 2015 | 4 квартал 2015 |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Мероприятие Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Вареновского сельского поселения | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | Главным распорядителям средств бюджета Вареновского сельского поселения своевременно доводятся бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
| 2.4.7 | Мероприятие Мониторинг информации о ходе исполнения бюджета Вареновского сельского поселения на основе аналитической системы основных показателей исполнения | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | В соответствии с приказом финансового отдела от 04.02.2013 № 3 «О представлении аналитических материалов об освоении средств областного бюджета и бюджета Вареновского сельского поселения главными распорядителями средств бюджета Вареновского сельского поселения» ежемесячно проводится мониторинг информации о ходе исполнения бюджета Вареновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | Мероприятие Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Вареновского сельского поселения | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | Проводится проверка ежемесячной и ежеквартальной отчетности 8 главных распорядителей средств бюджета района и 18 сельских поселений, ежемесячно до 7-го числа составляется и предоставляется в министерство финансов РО консолидированная отчетность об исполнении бюджета | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
| 2.4 | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Вареновского сельского поселения проекта решения «О бюджете Вареновского сельского поселения на 2016» | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Вареновского сельского поселения на 2016 год» в Собрание депутатов Вареновского сельского поселения | Х | 10.12.2015 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Вареновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Вареновского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | сохранение объема муниципального долга Вареновского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | весь период |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие: Обеспечение привлечения заемных средств для финансирования дефицита бюджета Вареновского сельского поселения и (или) погашения долговых обязательств Вареновского сельского поселения на условиях привлечения заемных средств в случае необходимости | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | Планируется привлечение в 2015 году заемных средств кредитных организаций. Досрочно произведено погашение кредита кредитной организации в сумме 15000,0 тыс.руб., что позволило сэкономить бюджетные средства по обслуживанию муниципального долга. | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие Соблюдение бюджетных ограничений по нормативу муниципального долга и расходам на его обслуживание | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | Соблюдаются бюджетные ограничения по нормативу муниципального долга и расходам на его обслуживание | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
| 3.1 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Вареновского сельского поселения о привлечении заемных средств | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Вареновского сельского поселения | Х | 01.11.2015 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Основное мероприятие: Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Вареновского сельского поселения | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Вареновского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | весь период |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие: Планирование расходов бюджета Вареновского сельского поселения в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Вареновского сельского поселения по выплате процентных платежей по муниципальному долгу Вареновского сельского поселения | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | Процентные платежи по муниципальному долгу Вареновского сельского поселения в бюджете района запланированы в полном объеме | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
| 3.2 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Вареновского сельского поселения о привлечении заемных средств | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Вареновского сельского поселения | Х | 01.11.2015 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 99249,7 | 99249,7 | 99104,2 | 1463,5 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. <3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

- Таблица 16

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. На реализацию основных мероприятий расходы бюджета не предусмотрены. По контрольному событию подпрограммы срок исполнения не наступил |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Основные мероприятия реализованы в полном объеме, фактическое освоение средств составило 94,4% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3. На реализацию основных мероприятий расходы бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия реализованы в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2016 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | Всего | 4615,0 | 4615,0 | 4496,4 |
|  | Бюджет поселения | 4615,0 | 4615,0 | 4496,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Вареновского сельского поселения и снижением недоимки | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2 Формирование расходов бюджета Вареновского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 4615,0 | 4615,0 | 4496,4 |
|  | Бюджет поселения | 4615,0 | 4615,0 | 4496,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вареновского сельского поселения | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.3. Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Вареновского сельского поселения | Всего, <3> | 4615,0 | 4615,0 | 4496,4 |
| ОМ 2.4. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Вареновского сельского поселения | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Вареновского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Вареновского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Вареновского сельского поселения. | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 8.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

- Таблица 18

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) Наличие бюджетного прогноза Вареновского сельского поселения на долгосрочный период |  | да/нет | Нет | да | да | Срок не наступил (31.12.2016г. ). После утверждения аналогичного документа на региональном уровне |
| 2. | Показатель (индикатор) Качество управления финансами Вареновского сельского поселения, определяемое Финансовым управлением администрации Неклиновского района |  | степень | II | II | II |  |
| Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Вареновского сельского поселения |  | тыс.рублей | 4081,4 | 5276,0 | 5995,6 | План исполнен на 113,6% |
| 1.2. | Показатель (индикатор) Доля расходов бюджета Вареновского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Вареновского сельского поселения |  | процентов | 90,1 | 94,4 | 94,4 |  |
| Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) Исполнение расходных обязательств бюджета Вареновского сельского поселения |  | процентов | 94,3 | 95,0 | 94,0 | В связи с экономией средств при закупках товаров, работ, услуг |
| Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Вареновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель (индикатор) Отношение объема муниципального долга Вареновского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Вареновского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений |  | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0,0 | Не должен превышать плановый показатель. Превышения нет (Объем муниципального долга на 01.01.2017г. – 0,0 тыс. руб.) |
| 3.2. | Показатель (индикатор) Доля расходов на обслуживание муниципального долга Вареновского сельского поселения в объеме расходов бюджета Вареновского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие муниципального долга на 01.01.2017 |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 19

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по Вареновскому сельскому поселению

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области (Вареновское сельское поселение) |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель (индикатор)1. Наличие бюджетного прогноза Вареновского сельского поселения на долгосрочный период | Нет |  | Нет | Нет | Срок не наступил (31.12.2016г. ). После утверждения аналогичного документа на региональном уровне |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Качество управления финансами Вареновского сельского поселения, определяемое Министерством финансов Ростовской области | II |  | II | II |  |
| 3. | Показатель (индикатор) 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Вареновского сельского поселения | 4081,4 |  | 5276,0 | 5995,6 |  |
| 4. | Показатель (индикатор) 1.2. Доля расходов бюджета Вареновского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Вареновского сельского поселения | 90,1 |  | 94,4 | 94,4 |  |
| 5. | Показатель (индикатор) 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Вареновского сельского поселения | 94,3 |  | 95,0 | 93,9 | В связи с экономией средств при закупках товаров, работ, услуг |
| 6. | Показатель (индикатор) 3.1. Отношение объема муниципального долга Вареновского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Вареновского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Не должен превышать плановый показатель. Превышения нет |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 20

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Вареновского сельского поселения | Бюджетный прогноз Вареновского сельского поселения на долгосрочный период | Отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | 31.12.2016 |  | Принятие постановления после утверждения аналогичного документа на региональном уровне |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распоряжение Администрации Вареновского сельского поселения | Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Вареновского сельского поселения до 2030 года | Отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | 1 квартал 2014 года | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 1 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в сроках реализации; фактически полученных результатов по сравнению с ожидаемыми.