РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВАРЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Вареновка

от 08 апреля 2022г.							№ 56

Об утверждении отчета за   1 квартал 2022 года об исполнении

плана реализации муниципальных программ Вареновского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Вареновского сельского поселения от 16.08.2013г. № 78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вареновского сельского поселения», распоряжением Администрации Вареновского сельского поселения от 23.08.2013г. № 104 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Вареновского сельского поселения», Администрация Вареновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты за 1 квартал 2022 года об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Вареновского сельского поселения:

1.1. «Муниципальная политика» (приложение 1);

1.2. «Организация благоустройства территорий населенных пунктов Вареновского сельского поселения» (приложение 2);

1.3. «Развитие культуры» (приложение 3);

1.4. «Развитие физической культуры и спорта» (приложение 4);

1.5. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 5);

1.6. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение 6);

1.7. «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Вареновском сельском поселении» (приложение 7).

1.8. «Развитие транспортной системы» (приложение 8)

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Вареновского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вареновского сельского поселения	                               С.В.Янчевский

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вареновского сельского поселения

от  08 апреля  2022  № 56

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за   1 квартал 2022г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Вареновском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Вареновского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, обучающих семинарах, круглых столах, конференциях, форумах | Администрация Вареновского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 |  |  |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Вареновского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления. | Администрация Вареновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО по программе |  | 10,0 |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2

к постановлению

Администрации Вареновского

сельского поселения

от 08 апреля  2022  № 56

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство населенных пунктов

в Вареновском сельском поселении » за  1 квартал  2022г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Вареновского сельского поселения | Оплата за электроэнергию уличного освещения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 804,0 | 93,2 | 804,0 |
| 1.1.2 | Обслуживание уличного освещения | Администрация Вареновского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 210,0 | 20,0 | 210,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1014,1 | 113,2 | 1014,1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов в Вареновском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Противоклещевая обработка | Администрация Вареновского сельского поселения | Благоустройство территории Вареновского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Вывоз ТОПП с территории сельского поселения (аренда контейнеров для установки на территории поселения) | Администрация Вареновского сельского поселения | Благоустройство территории Вареновского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,5 | 0,0 | 20,5 |
| 2.1.3 | Содержание памятников участникам ВОВ | Администрация Вареновского сельского поселения | Благоустройство территории Вареновского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Покос сорной растительности на территории поселения | Администрация Вареновского сельского поселения | Благоустройство территории Вареновского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Уборка стихийных свалок на территории поселения | Администрация Вареновского сельского поселения | Благоустройство территории Вареновского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6 | Оказание услуг видионаблюдения и облачного хранения информации (с.Вареновка,ул.Социалистическая,137 «Б» памятник ВОВ) | Администрация Вареновского сельского поселения | Благоустройство территории Вареновского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 32,3 | 5,4 | 32,3 |
| 2.1.7 | Прочие работы по благоустройству (строительство парковки возле стеллы «Рубеж воинской доблести») | Администрация Вареновского сельского поселения | Благоустройство территории Вареновского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 52,8 | 5,4 | 52,8 |
| Нераспределенные средства бюджета по состоянию на 01.04.2022г. | 597,2 |  |  |
| ВСЕГО по программе | 1664,1 | 118,6 | 898,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Вареновского сельского поселения

от  08 апреля  2022  № 56

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие культуры» муниципальной программы

Вареновскогосельского поселения «Развитие культуры» за  1 квартал  2022г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности в Вареновском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Вареновского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговойдеятельности в Вареновском сельском поселении» | Администрация Вареновского сельского поселения | Субсидия бюджетному учреждению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6757,4 | 1734,0 | - |
| ВСЕГО по программе | 6757,4 | 1734,0 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 4

к постановлению Администрации

Вареновского сельского поселения

от  08 апреля  2022  № 56

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры» за  1 квартал 2022г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Физическая культура» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Спортивные мероприятия в рамках района | Администрация Вареновского сельского поселения | Спортивные мероприятия в рамках района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90,0 | 13,0 | 27,0 |
| ИТОГО по программе | 90,0 | 13,0 | 27,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 5

к постановлению Администрации

Вареновского сельского поселения

от   08 апреля  2022  № 56

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» отчетный период за  1 квартал 2022г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование |
| 1.1 | Основное мероприятие: Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Вареновского сельского поселения и снижением недоимки | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | весь период | весь период | - | - | - |
| 1.1.1 | Реализация Плана мероприятий администрации Вареновского сельского поселения по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет поселения |  |  | весь период |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |
| 2.1 | Основное мероприятие: Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Вареновского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | весь период |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Неклиновского района | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Вареновского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по постановлениям Администрации Вареновского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | весь период |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности администрации Вареновского сельского поселения | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | весь период |  | 6763,8 | 1078,0 | 207,0 |
| 2.4 | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Вареновского сельского поселения проекта решения «О бюджете Вареновского сельского поселения Неклиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | отдел экономики и финансов администрации Вареновского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Вареновского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в Собрание депутатов Вареновского сельского поселения | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 6763,8 | 1078,0 | 207,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 6

к постановлению Администрации

Вареновского сельского поселения

от 08 апреля  2022  № 56

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  1 квартал 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий Вареновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». |  |
| 1.1 | Обучение специалистов по вопросам ГО, ЧС | Администрация Вареновского сельского поселения | Повышение квали-фикации специалистов в области ГО, ЧС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма №2 «Пожарная безопасность Вареновского сельского поселения» муниципальной программы Вареновского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |
| 2.1 | Замена старых и приобретение новых огнетушителей | Администрация Вареновского сельского поселения | обеспечение противопожарными средствами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Вареновского сельского поселения

от 08 апреля  2022  № 56

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Вареновском сельском поселении » за  1 квартал 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию униципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка» муниципальной программы Вареновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика экстремизма и терроризма в Вареновском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности; охрана прав и законных интересов граждан; предупреждение и пресечение правонарушений; охрана общественного порядка | Администрация Вареновского сельского поселения | Организация взаимодействия ДНД с правоохранительными органами по охране общественного порядка, профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Вареновском сельском поселении» муниципальной программы Вареновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика экстремизма и терроризма в Вареновском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятия по разработке, изданию и безвозмездному распространению листовок по вопросам профилактики экстремизма и терроризма в Вареновском сельском поселении в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Вареновском сельском поселении» муниципальной программы Вареновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Вареновском сельском поселении» | Администрация Вареновского сельского поселения | Издание и распространение листовок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Вареновском сельском поселении» муниципальной программы Вареновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Вареновском сельском поселении» |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Вареновском сельском поселении» муниципальной программы Вареновского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Вареновском сельском поселении» | Администрация Вареновского сельского поселения | Изготовление памяток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 8

к постановлению Администрации

Вареновского сельского поселения

от  08 апреля  2022  № 56

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» за  1 квартал 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Вареновского сельского поселения» |  |
| 1.1 | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Вареновского сельского поселения; | Администрация Вареновского сельского поселения | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Вареновского сельского поселения; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1207,9 | 193,7 | 193,7 |  |
| 2 | Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |
| 2.1 | повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Администрация Вареновского сельского поселения | создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |