АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| 28 октября 2016 года |  | с. Вареновка |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вареновского сельского поселения

В соответствии с предписанием о принятии исчерпывающих мер по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 03.04.2015 года №ДК-П9-2270, во исполнение Предписания Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области № 26/3884 от 19.10.2016г., о приведении правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в соответствие с требованиями градостроительного законодательства, Администрация Вареновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки(ПЗЗ) Вареновского  сельского поселения.

2. Разработать дорожную карту приведения правил землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования «Вареновское сельское поселение» в соответствие с требованиями градостроительного законодательства путем устранения нарушений, указанных в предписании министерства строительства Ростовской области от 19.10.2016 № 26/3884 (приложение № 1).

3. Ответственным за осуществление мероприятий по  внесению изменений в Правила землепользования и застройки Вареновского  сельского поселения назначить специалиста  Шкурко Людмилу Ивановну.

4.Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене Вареновского   сельского поселения  и обеспечить размещение на официальном  сайте Вареновского  сельского поселения в сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вареновского

сельского поселения 							ЯНЧЕВСКИЙ С.В.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вареновского  сельского поселения

от  27.10.2016  г.  №  12

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ главой местной администрации. | 28.10.2016г. | Шкурко Л.И. |
| 2. | Подготовка проекта внесений изменений в ПЗЗ, обеспечивающих в полной мере устранение нарушений, указанных в предписании министерства строительства области от 19.10.2016 № 26/3884, и приведение ПЗЗ в соответствие с требованиями градостроительного законодательства. | 10.11.2016г. | Шкурко Л.И. |
| 3. | Принятие главой местной администрации решения о направлении проекта внесений изменений в ПЗЗ в представительный орган местного самоуправления. | 10.11.2016г. | Шкурко Л.И. |
| 4. | Утверждение новой редакции ПЗЗ представительным органом местного самоуправления | 18.112016г. | Шкурко Л.И. |
| 5. | Опубликование утвержденной редакции ПЗЗ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение утвержденной редакции ПЗЗ (текстовой и графической части) на официальном сайте поселения, в сети «Интернет». | 18.11.2016г. | Шкурко Л.И. |
| 6. | Направление Докладов об устранении нарушений, копий новой редакции ПЗЗ (текстовой и графической части) в электронном виде в орган, осуществляющий контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности |  | Шкурко Л.И. |